## Sheet1
城市道路挖掘（占用）施工及修复工期参考标准(试行)
序 号 | 项 目 | 单位数量 | 参考工期 （天） | 备 注
1 | 缆 化 项 目
1.1 | 电力沟涵1m*0.8m | 20m | 1 | 不足20m的，按20m计取工期
1.2 | 电力沟涵2m*1.2m | 15m | 1 | 不足15m的，按15m计取工期
1.3 | 10KV电力排管（不低于4管） | 30m | 1 | 不足30m的，按30m计取工期
1.4 | 110KV电力排管（不低于4管） | 20m | 1 | 不足20m的，按20m计取工期
1.5 | 电力井 | 1座 | 4
1.6 | 通信排管 | 30m | 1
1.7 | 通信井 | 1座 | 2
1.8 | 人工开挖排管 | 20m | 1 | 纯人工作业需增加的时间
1.9 | 人工埋设单孔管 | 30m | 1 | 纯人工作业需增加的时间
2 | 污 水 管 网
2.1 | 埋管（h＜2.5m） | 15m | 1 | 深度每增加0.5m，工期增加0.5天；人工开挖2天
2.2 | 普通检查井 | 1座 | 2
2.3 | 竖井 | 1座 | 7 | 地下水位高或砂层的，增加3天
3 | 市 政 配 套 项 目
3.1 | 人行道煤气接户 | 1项 | 6 | 包含压力测试、管道试验时间等。
3.2 | 人行道自来水接户 | 1项 | 2
3.3 | 雨水管接驳 | 1项 | 2
3.4 | 污水管接驳 | 1项 | 2
3.5 | 开设通道 | 1项 | 10
3.6 | 人行道改造 | ＜200㎡ | 7 | 大于100㎡分段分班组施工，每增加100㎡，工期增加1天
4 | 拉 管 项 目 |  |  | 应进行地质勘察和地下管线调查
4.1 | 拉管（d400） | 100m | 6 | 砂层或杂填土增加2天
4.2 | 孔径每增加100 |  | 1
4.3 | 电力和通信管材熔接 （多孔管） | 1项 | 2
4.4 | 雨、污水管管材熔接 | 1项 | 1
5 | 挖 掘 修 复 项 目
5.4 | 人行道 | ＜200㎡ | 7 | 大于100㎡分段分班组施工，每增加100㎡，工期增加1天
5.7 | 沥青混凝土路面 |  | 7 | 包含养护周期3天
5.8 | 水泥混凝土路面 |  | 10 | 包含养护期7天
说明： 1.本参考标准自发布之日起试行，并根据实际运用情况逐年进行修正； 2.挖掘（占用）项目施工及修复应遵循“尽早还路于民”的原则，施工工期应进行合理压缩，如2.5天的按2天计取； 3.施工路线长的应分段分班组同步施工，同一项目不同施工工艺应同步施工，总工期为施工时间长的施工工艺工期与其最后一道工序工期之和； 4.施工长度增加，应相应增加工期；已查明地质条件、地下管线复杂或施工难度大需增加工期的项目应提交专项施工进度计划、地质勘察报告、地下管线资料和设计图； 5.水泥或沥青混凝土路面的破除增加1天工期； 6.污水管网建设、缆化下地工程、拉管施工等较大型的项目工期应增加机械、材料进退场2天，其余项目为1天； 7.以上标准仅考虑在正常地质、气候、交通情况下的参考工期，遇到岩石、流砂、降雨、交通管制等特殊情况应适当延长工期，增量系数为0.1-0.5。